## Súdna mapa - Timeline
DÁTUM | AKTIVITA | TYP AKTIVITY
05-06/2017 | Misie CEPEJ | stretnutie
09/2017 | Návrh správy o stave súdnictva SR | podklad
11/2017 | Správa k stavu justície (CEPEJ) | podklad
03/2018 | Prezentácia záverečnej Správy k stavu justície (CEPEJ) odbornej a laickej verejnosti | stretnutie
3.4.2018 | Akčný plán implementácie odporúčaní CEPEJ a mobilizácia pracovných skupín | podklad
2018-04-25 | Špecializácia súdov a sudcov - podklad k pracovnej skupine 14.5.2018 | podklad
2018-05-11 | Ciele súdnej mapy - podklad k pracovnej skupine 15.5.2018 | podklad
2018-05-14 | Analýza dát nápadu vecí a ich štruktúra na okresných a krajských súdoch SR za obdobie 2015 - 2017 - podklad k pracovnej skupine "špecializácia súdov" 14.5.2018 | podklad
2018-05-14 | Stretnutie pracovnej skupiny k téme „špecializácia súdov a sudcov“ | stretnutie
2018-05-15 | Stretnutie pracovnej skupiny k téme „súdna mapa“ | stretnutie
2018-06-04 | Dátové podklady k špecializácii sudcov za vybrané agendy - podklad k pracovnej skupine 8.6.2018 | podklad
2018-06-05 | Analýza dát skladby vybavených trestných vecí na okresných súdoch SR - podklad k pracovnej skupine "špecializácia súdov" 8.6.2018 | podklad
2018-06-05 | Ako sa zmenil nápad po zavedení nových procesných kódexov - podklad k pracovnej skupine 8.6.2018 | podklad
2018-06-07 | Extrakt z analýzy pracovnej zaťaženosti sudcov na okresných súdoch v Slovenskej republike (spracovanej 26. mája 2017) - podklad k pracovnej skupine 8.6.2018 | podklad
2018-06-08 | Stretnutie pracovnej skupiny k téme „špecializácia súdov a sudcov“ | stretnutie
2018-06-11 | Súdna mapa a jej súvis s územnou pôsobnosťou ostatných orgánov štátnej správy - podklad k pracovnej skupine 12.6.2018 | podklad
2018-06-11 | Dátové podklady k pracovnej skupine Súdna mapa 12.6.2018 | podklad
2018-06-11 | Informácia o stave budov súdov k 31.1.2018 - podklad k pracovnej skupine 12.6.2018 | podklad
2018-06-11 | Analýza dát k zasadaniu pracovnej skupiny „k súdnej mape" - podklad k pracovnej skupine 12.6.2018 | podklad
2018-06-12 | Stretnutie pracovnej skupiny k téme „súdna mapa“ | stretnutie
2018-06-18 | Predbežné závery prijaté pracovnou skupinou „Špecializácia súdov a sudcov“ 8.6.2018 | podklad
2018-06-22 | Stretnutie pracovnej skupiny k téme „špecializácia súdov a sudcov“ | stretnutie
2018-06-28 | Prepočet potrebného počtu súdov na základe optimálneho nápadu vecí na sudcu - podklady k pracovnej skupine súdna mapa | podklad
2018-07-11 | Analýza dát obehu vecí a dĺžky konaní v pracovnoprávnej agende na okresných a krajských súdoch SR - podklad k pracovnej skupine „špecializácia súdov“ | podklad
2018-07-11 | Prepočet potrebného počtu okresných súdov v SR na základe optimálneho nápadu vecí na sudcu, podklad k pracovnej skupine súdna mapa k 18.07.2018 | podklad
2018-07-12 | Analýza dostupných dátových zdrojov pre Pracovný skupinu k súdnej mape - podklad k pracovnej skupine Súdna mapa | podklad
2018-07-12 | Dátové podklady k pracovnej skupine súdna mapa | podklad
2018-07-18 | Stretnutie expertného tímu CEPEJ s predstaviteľmi súdov a MS SR – pracovné skupiny k téme „špecializácia súdov a sudcov“ a k téme „súdna mapa“ | stretnutie
2018-08-27 | Rámec možnej analýzy ako podklad pre tvorbu súdnej mapy - podklad pracovnej skupine súdna mapa k 12.09.2018 | podklad
2018-09-12 | Stretnutie expertného tímu CEPEJ s predstaviteľmi súdov a MS SR – pracovné skupiny k téme „špecializácia súdov a sudcov“ a k téme „súdna mapa“ | stretnutie
2018-10-04 | Stručný návrh odporúčania a z nich vyplývajúcich očakávaní reformy súdnej mapy - závery z 12.9.2018 | podklad
2018-10-11 | Prepočet potrebného počtu okresných súdov v SR na základe optimálneho nápadu vecí na sudcu - podklad k pracovnej skupine k súdnej mape a k špecializácii súdov k 11.10.2018 | podklad
2018-10-11 | Stretnutie expertného tímu CEPEJ s predstaviteľmi súdov a MS SR – pracovné skupiny k téme „špecializácia súdov a sudcov“ a k téme „súdna mapa“ | stretnutie
2018-11-20 | Zhrnutie činnosti pracovnej skupiny "súdna mapa" (ku dňu 20.11.2018) | podklad
2018-11-20 | Zhrnutie činnosti pracovnej skupiny „špecializácia sudov a sudcov“ (ku dňu 20.11.2018) | podklad
2018-11-21 | Návrh ukazovateľov hodnotenia výkonnosti a efektívnosti súdov - podklad k pracovnej skupine k 22.11.2018 | podklad
2018-11-22 | Zhrnutie cieľov a úloh pracovnej skupiny špecializácia súdov a súdna mapa a stanovenie ukazovateľov hodnotenia, výkonnosti a efektívnosti súdov - podklad k pracovnej skupine k 22.11.2018 | podklad
2018-11-22 | Stretnutie pracovnej skupiny k téme „špecializácia súdov a sudcov“ a k téme „súdna mapa“ | stretnutie
2019-01-20 | Navrhovaná zmena kauzálnej príslušnosti súdnych agend na krajských súdoch v SR | podklad
2019-02-11 | Dátový podklad k stretnutiu pracovnej skupiny špecializácia súdov a Súdna mapa - podklad k pracovnej skupine 11.2.2019 | podklad
2019-02-11 | Stretnutie interného tímu k téme „špecializácia súdov a sudcov“ a k téme „súdna mapa“ | stretnutie
2019-04-05 | Závery pracovných skupín „špecializácia súdov a sudcov“ a „súdna mapa“ (proces implementácie) | podklad
2019-04-08 | Závery pracovných skupín predložené kancelárii ŠT I. na distribúciu členom pracovných skupín | podklad
2019-05-03 | Schválenie záverov členmi pracovných skupín | podklad
2019-05-23 | Prezentácie navrhovaných zmien kauzálnej príslušnosti súdnych agend na krajských súdoch v SR pre predsedov KS | prezentácia SM
2020-01-27 | Odporúčania pre tvorbu novej súdnej mapy - priebežná správa | podklad
2020-02-27 | Prezentácia materiálu Odporúčania pre tvorbu novej súdnej mapy V.1.0. vedeniu rezortu (minister & ŠT) | prezentácia SM
2020-02-28 | Odporúčania pre tvorbu novej súdnej mapy V.1.0. - vypracované v rámci projektu Analýza systému súdnictva 2020, Blok C | podklad
2020-03-02 | Zapracovanie pripomienok ministra k materiálu Odporúčaniam pre tvorbu novej súdnej mapy V.1.0. | podklad
2020-03-03 | Stretnutie pracovnej skupiny k téme „špecializácia súdov a sudcov“ a k téme „súdna mapa“ - neuskutočnené | stretnutie
2020-04-15 | Odporúčania pre tvorbu súdnej mapy V.1.1. (z 2.3.2020) | podklad
2020-04-15 | Stretnutie pracovnej skupiny k téme "súdna mapa" | stretnutie
2020-05-12 | II. verzia odporúčaní pre tvorbu novej súdnej mapy (12.05.2020) | podklad
2020-05-12 | Predbežná informácia k návrhu zákona o zmene súdnej mapy - zákon o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky | legislatívny proces
2020-05-12 | Predbežná informácia k zmene ústavného zákona - zriadenie Najvyššieho správneho súdu SR | legislatívny proces
2020-05-13 | Stretnutie pracovnej skupiny k téme "súdna mapa" | stretnutie
2020-05-20 | Predstavenie ústavného zákona v oblasti justície - reforma súdnej mapy | legislatívny proces
2020-06-04 | Prezentácia návrhov odporúčaní pre tvorbu súdnej mapy – prípadová štúdia | podklad
2020-06-04 | Nové súdne obvody. Čo to znamená v praxi? (prípadová štúdia na vybraných obvodoch) (26.05.2020) | podklad
2020-06-26 | Predstavenie plánovaných zmien v justícii poslancom Európskeho parlamentu - reforma súdnej mapy | prezentácia SM
2020-07-10 | Začiatok MPK k návrhu reformného ústavného zákona v oblasti justície - zriadenie Najvyššieho správneho súdu SR | legislatívny proces
2020-07-13 | Mestské súdy (19.06.2020) | podklad
2020-07-13 | Stretnutie pracovnej skupiny k téme "súdna mapa" | stretnutie
2020-07-16 | ​Stretnutie s českou ministerkou M. Benešovou - výmena skúseností pri plánovaných reformách a pri zriadení Najvyššieho správneho súdu SR | stretnutie
2020-08-20 | Aktualizácia odporúčaní pre tvorbu súdnej mapy (20.08.2020),pracovná skupina nebola (zaslaný 11.08.2020), Úprava primeraného nápadu vecí v T agende na sudcu na rok (11.08.2020) | podklad
2020-09-02 | Variantné riešenia ako podklady pre rozhodovanie sa o novej súdnej mape | podklad
2020-09-02 | Stretnutie pracovnej skupiny k téme "súdna mapa" | stretnutie
2020-09-03 | Finálna verzia obvodov (dohodnutá alternatíva – dvojstrana ) | podklad
2020-09-04 | Stretnutie ministerky so sudcami - Košice - prezentácia reforiem v súdnictve | prezentácia SM
2020-09-04 | Stretnutie ministerky so sudcami - Prešov - prezentácia reforiem v súdnictve | prezentácia SM
2020-09-10 | Stretnutie ministerky so sudcami - Banská Bystrica - prezentácia reforiem v súdnictve | prezentácia SM
2020-09-10 | Stretnutie ministerky so sudcami - Nitra - prezentácia reforiem v súdnictve | prezentácia SM
2020-09-11 | Stretnutie ministerky so sudcami - Žilina - prezentácia reforiem v súdnictve | prezentácia SM
2020-09-11 | Stretnutie ministerky so sudcami - Trenčín - prezentácia reforiem v súdnictve | prezentácia SM
2020-09-16 | Agenda správneho súdnictva - základné informácie k obehu agendy (14.09.2020) | podklad
2020-09-20 | Komplexný návrh novej súdnej mapy na Slovensku (pracovná rozpracovaná verzia) | podklad
2020-09-21 | Stretnutie ministerky so sudcami - Bratislava - prezentácia reforiem v súdnictve | prezentácia SM
2020-09-21 | Stretnutie ministerky so sudcami - Trnava - prezentácia reforiem v súdnictve | prezentácia SM
2020-09-22 | Doplnenie obvodov o obchodná agendu (dvojstrana - doplnenie k materiálu č. 8) | podklad
2020-09-30 | Podklad Pár poznámok k reforme správneho súdnictva | podklad
2020-09-30 | Schválenie návrhu veľkého reformného ústavného zákona v oblasti justície vládou - zriadenie Najvyššieho správneho súdu SR | legislatívny proces
2020-10-07 | Koncept reformy súdnej mapy na Slovensku (s verziami riešenia správneho súdnictva) | podklad
2020-10-07 | Stretnutie pracovnej skupiny k téme "súdna mapa" | stretnutie
2020-10-08 | Koncept reformy súdnej mapy – finalizácia dokumentu | podklad
2020-10-16 | Grafická prezentácia novej súdnej mapy (2 str.) – pre potreby prezentácie na koaličnej rade alebo smerom na komunikáciu navonok | podklad
2020-10-16 | Koncept reformy súdnej mapy na Slovensku (final verzia, zatiaľ bez časti B) | podklad
2020-10-16 | Stretnutie pracovnej skupiny k téme "súdna mapa" | stretnutie
2020-10-19 | Koncept reformy súdnej mapy na Slovensku (finálny návrh vecného zámeru - kompletný) | podklad
2020-10-19 | Stretnutie pracovnej skupiny k téme "súdna mapa" | stretnutie
2020-10-21 | Koncept reformy súdnej mapy na Slovensku (vecný zámer - návrh finálneho dokumentu) | podklad
2020-11-05 | Reforma súdnej mapy (materiál na distribúciu) | podklad
2020-11-05 | Koncept reformy súdnej mapy na Slovensku (vecný zámer - návrh finálneho dokumentu) | podklad
2020-11-05 | Stretnutie pracovnej skupiny k téme "súdna mapa" | stretnutie
2020-11-05 | Reforma súdnej mapy (materiál na distribúciu) | podklad
2020-11-09 | Predstavenie reformy súdnej mapy predsedom krajských súdov | prezentácia SM
2020-11-10 | Predstavenie reformy súdnej mapy prezidentke SR a ústavným činiteľom (predseda SR SR, NS SR, US SR, Ombudsmanka) | prezentácia SM
2020-11-11 | Predstavenie reformy súdnej mapy sudcom obvodu KS Prešov – videokonferencia so sudcami | prezentácia SM
2020-11-13 | Predstavenie reformy súdnej mapy sudcom obvodu KS Košice – videokonferencia so sudcami | prezentácia SM
2020-11-18 | Predstavenie reformy súdnej mapy sudcom obvodu KS Trnava – videokonferencia so sudcami | prezentácia SM
2020-11-18 | Predstavenie reformy súdnej mapy sudcom obvodu KS Bratislava – videokonferencia so sudcami | prezentácia SM
2020-11-19 | Predstavenie reformy súdnej mapy sudcom obvodu KS Žilina – videokonferencia so sudcami | prezentácia SM
2020-11-19 | Predstavenie reformy súdnej mapy sudcom obvodu KS Banská Bystrica – videokonferencia so sudcami | prezentácia SM
2020-11-20 | Predstavenie reformy súdnej mapy sudcom obvodu KS Trenčín – videokonferencia so sudcami | prezentácia SM
2020-11-20 | Predstavenie reformy súdnej mapy sudcom obvodu KS Nitra – videokonferencia so sudcami | prezentácia SM
2020-11-23 | Tlačová konferencia k prezentácii materiálu Reforma súdnej mapy | prezentácia SM
2020-11-25 | Predstavenie reformy súdnej mapy členom Súdnej rady SR | prezentácia SM
2020-12-09 | Schválenie ústavného zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou súdnictva parlamentom - zriadenie Najvyššieho správneho súdu SR | legislatívny proces
2020-12-03 | Odporúčania pre tvorbu novej súdnej mapy - verzia V.2.0. (aktualizácia a doplnenie materiálu z 2.3.2020) - zverejnenie na webovej stránke | podklad
2020-12-11 | Stretnutie so zástupcami profesijných komôr (SAK, NK SR, SKE, ZKS SR) k reforme súdnej mapy | prezentácia SM
2020-12-14 | Začiatok MPK k legislatívnemu návrhu reformy súdnej mapy (nový zákon o sídlach a obvodoch súdov) do 15.01.2021 | legislatívny proces
2020-12-15 | Stretnutie so zástupcami odborových zväzov justície k reforme súdnej mapy | prezentácia SM
2020-12-16 | Stretnutie so zástupcami slovenskej advokátskej komory k reforme súdnej mapy | prezentácia SM
2020-12-23 | Odporúčania pre tvorbu novej súdnej mapy V.3.0 (doplnenie materiálu o krajské súdy a správne súdnictvo) | podklad
2020-12-17 | Podpísaný ústavný zákon z 9. decembra 2020 Prezidentkou SR | legislatívny proces
2020-12-17 | Podpísaný zákon z 9. decembra 2020 o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou súdnictva Prezidentkou SR | legislatívny proces
2021-01-01 | Účinnosť ústavného zákona o zriadení Najvyššieho správneho súdu SR | legislatívny proces
2021-01-01 | Účinnosť zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou súdnictva | legislatívny proces
2021-01-15 | Predĺženie lehoty MPK k legislatívnemu návrhu reformy súdnej mapy do 01.03.2021 (nový zákon o sídlach a obvodoch súdov) | legislatívny proces
19.1.2021 | Online diskusia s predsedom OS Brezno a mesta prednostom MsÚ Brezno | prezentácia SM
19.1.2021 | Online diskusia so zástupcami mesta a samospráv okresu NO | prezentácia SM
2021-01-29 | Prezentácia ekonomickej analýzy reformy súdnej mapy pre vedenie pre MF SR | prezentácia SM
2021-02-02 | Stretnutie pracovnej skupiny k téme "súdna mapa" | stretnutie
2021-02-04 | Stretnutie ministerky spravodlivosti s predstaviteľmi Európskej komisie o reformách v justícii | stretnutie
2021-02-16 | Stretnutie pracovnej skupiny k téme "súdna mapa" | stretnutie
2021-02-18 | Diskusia ministerky so súdmi v navrhovanom mestskom obvode BA: OS BA I – OS BA V | prezentácia SM
2021-02-18 | Diskusia ministerky so súdmi v navrhovanom mestskom obvode KE: OS KE I-II a OS Košice okolie | prezentácia SM
2021-02-22 | Diskusia ministerky so súdmi v navrhovanom Západoslovenskom odvolacom obvode: KS BA, KS TN, KS TT, KS NT | prezentácia SM
2021-02-22 | Diskusia ministerky so súdmi v navrhovanom Východoslovenskom odvolacom obvode: KS KE, KS PO | prezentácia SM
2021-02-23 | Okrúhle stoly k Súdnej mape - Blok I. - Prečo zmena súdnej mapy? | prezentácia SM
2021-02-23 | Okrúhle stoly k Súdnej mape - Blok II. - Správne súdnictvo | prezentácia SM
2021-02-23 | Stretnutie ministerky so zástupcami Generálnej prokuratúry SR a prezídia PZ SR k reforme súdnej mapy | prezentácia SM
2021-02-24 | Technické stretnutie zástupcov GR SR a MS SR k návrhu súdnej mapy | prezentácia SM
2021-02-25 | Okrúhle stoly k Súdnej mape - Blok III. - Závery | prezentácia SM
2021-02-26 | Diskusia ministerky so súdmi v navrhovanom Stredoslovenskom odvolacom obvode: KS BB, KS ZA | prezentácia SM
2021-02-26 | Diskusia ministerky so súdmi v navrhovaných prvostupňových obvodoch zlučujúcich súdy: OS DK a OS NO; OS ZA a OS ČA; OS LM a OS RK | prezentácia SM
2021-03-01 | Koniec MPK k legislatívnemu návrhu reformy súdnej mapy (nový zákon o sídlach a obvodoch súdov) | legislatívny proces
2021-08-01 | Začiatok výkonu súdnictva na Najvyššom správnom súde SR | legislatívny proces
03-04/2021 | Spracovanie pripomienok prijatých v MPK | legislatívny proces
7.6.-13.9/2021 | Príprava revidovaného návrhu súdnej mapy na základe pripomienok prijatých v MPK | podklad
07-09/2021 | Stretnutie ministerky so súdmi a inštitúciami dotknutými návrhom reformy súdnej mapy k pripomienkam vzneseným v MPK | stretnutie
13.9.2021 | Predstavenie zmien v revidovanom návrhu reformy súdnej mapy ministerkou verejnosti | prezentácia SM
2021-09-13 | Začiatok MPK k legislatívnemu návrhu reformy súdnej mapy (o zriadení Mestského súdu Bratislava) do 4.10.2021 | legislatívny proces
2021-09-13 | Začiatok MPK k legislatívnemu návrhu reformy súdnej mapy (o zriadení Mestského súdu Košice) do 4.10.2021 | legislatívny proces
2021-09-13 | Začiatok MPK k legislatívnemu návrhu reformy súdnej mapy (v súvislosti s novými sídlami a obvodmi okresných súdov) do 4.10.2021 | legislatívny proces
2021-09-13 | Začiatok MPK k legislatívnemu návrhu reformy súdnej mapy (v súvislosti s novými sídlami a obvodmi krajských súdov) do 4.10.2021 | legislatívny proces
2021-10-04 | Koniec MPK k legislatívnemu návrhu reformy súdnej mapy (o zriadení Mestského súdu Bratislava) | legislatívny proces
2021-10-04 | Koniec MPK k legislatívnemu návrhu reformy súdnej mapy (o zriadení Mestského súdu Košice) | legislatívny proces
2021-10-04 | Koniec MPK k legislatívnemu návrhu reformy súdnej mapy (v súvislosti s novými sídlami a obvodmi okresných súdov) | legislatívny proces
2021-10-04 | Koniec MPK k legislatívnemu návrhu reformy súdnej mapy (v súvislosti s novými sídlami a obvodmi krajských súdov) | legislatívny proces
10/2021-04/2022 | Legislatívny proces k 4 zákonom upravujúcim reformu súdnej mapy (zriadenie mestských súdov v BA a KE, nove sídla a obvody OS a KS) | legislatívny proces
27.04.2022 | Schválenie reformy Súdnej mapy v NR SR | legislatívny proces
30.04.2022 | Vyhlásenie znenia zákonov o MsS BA, MsS KE, OS, KS, správnych súdoch | legislatívny proces
1.6.2022 | Účinnosť zákona o MsS BA, MsS KE, OS, KS, správnych súdoch | legislatívny proces
07-09/2022 | Vyhlásenie znenia vykonávacích predpisov k zákonom upravujúcim súdnu mapu | legislatívny proces
2023-01-01 | Začiatok činnosti MsS BA, MsS KE, OS, KS a správnych súdov | legislatívny proces