## Pivot_sumár
Zdroj financovania | ŠR
Súčet z Suma výdavkov v € | Označenia stĺpcov
Označenia riadkov | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Celkový súčet
Civil | 12928335.88 | 12928336 | 12928336 | 12928336 | 12928336 | 12928336 | 77570015.88
Budovy | 8890293 | 6053336 | 6403336 | 6103336 | 11350336 | 11031097 | 49831734
IT | 3188042.88 | 1225000 | 675000 | 975000 | 728000 | 1047239 | 7838281.88
MV | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 3000000
SPZ | 350000 | 5150000 | 5350000 | 5350000 | 350000 | 350000 | 16900000
ZVJS | 11894813.27 | 29262140.15 | 10882001.55 | 10968232.97 | 10616705 | 10616704.94 | 84240597.88
Budovy | 5465613.27 | 17525966.15 | 9147001.55 | 9233232.97 | 10616705 | 10616704.94 | 62605223.88
IT |  | 5620000 | 600000 | 600000 |  |  | 6820000
MV | 529200 | 1599450 | 1135000 | 1135000 |  |  | 4398650
SPZ | 5900000 | 4516724 |  |  |  |  | 10416724
Celkový súčet | 24823149.15 | 42190476.15 | 23810337.55 | 23896568.97 | 23545041 | 23545040.94 | 161810613.76

## Data
Kapitola | Číslo investičnej akcie | Organizácia | Organizácia 2 | Priorita | Názov projektu | Oblasť | Fáza | Suma výdavkov v € | Rok | Zdroj financovania | Zazmluvnený projekt | Zmluva - link | hodnotenie body KPI I | hodnotenie body KPI II | Komentár | Komentár 2
MS SR |  | Civil | MsS Bratislava III a IV | 1 | Reforma súdnej mapy - obstaranie budovy pre MsS BA III a IV | Budovy | Realizácia | 46146145.7311 | 2025 | POO | nie |  | 280 | 0 | K15 | Obstaranie
MS SR |  | Civil | MsS Bratislava III a IV | 1 | Reforma súdnej mapy - obstaranie budovy pre MsS BA III a IV | Budovy | Realizácia | 9229229.1462 | 2025 | DPH k POO | nie |  | 280 | 0 | K15 | Obstaranie
MS SR |  | Civil | OS Žilina | 2 | Rekonštrukcia/fitout obstaranej budovy | Budovy | Projektová príprava | 75000 | 2024 | POO | nie |  | 266 | 0 | K15 | Obstaranie
MS SR |  | Civil | OS Žilina | 2 | Rekonštrukcia/fitout obstaranej budovy | Budovy | Projektová príprava | 15000 | 2024 | DPH k POO | nie |  | 266 | 0 | K15 | Obstaranie
MS SR |  | Civil | OS Žilina | 2 | Rekonštrukcia/fitout obstaranej budovy | Budovy | Realizácia | 1457990 | 2024 | POO | nie |  | 266 | 0 | K15 | Obstaranie
MS SR |  | Civil | OS Žilina | 2 | Rekonštrukcia/fitout obstaranej budovy | Budovy | Realizácia | 291598 | 2024 | DPH k POO | nie |  | 266 | 0 | K15 | Obstaranie
MS SR |  | Civil | Mestský súd Bratislava I - KS BA | 1 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia KS BA | Budovy | Projektová príprava | 731664 | 2024 | POO | nie |  | 280 | 294 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | Mestský súd Bratislava I - KS BA | 1 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia KS BA | Budovy | Projektová príprava | 146332.8 | 2024 | DPH k POO | nie |  | 280 | 294 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | Mestský súd Bratislava I - KS BA | 1 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia KS BA | Budovy | Realizácia | 17225651.7 | 2024 | POO | nie |  | 280 | 294 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | Mestský súd Bratislava I - KS BA | 1 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia KS BA | Budovy | Realizácia | 3445130.34 | 2024 | DPH k POO | nie |  | 280 | 294 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | Mestský súd Bratislava I - KS BA | 1 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia KS BA | Budovy | Realizácia | 1913961.3 | 2025 | POO | nie |  | 280 | 294 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | Mestský súd Bratislava I - KS BA | 1 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia KS BA | Budovy | Realizácia | 382792.26 | 2025 | DPH k POO | nie |  | 280 | 294 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | Správny súd Banská Bystrica - OS BB | zazmluvnené | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS BB | Budovy | Projektová príprava | 222785 | 2024 | POO | áno | https://www.crz.gov.sk/data/att/4771683.pdf | 280 | 214 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | Správny súd Banská Bystrica - OS BB | zazmluvnené | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS BB | Budovy | Projektová príprava | 44557 | 2024 | DPH k POO | nie |  | 280 | 214 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | Správny súd Banská Bystrica - OS BB | 2 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS BB | Budovy | Realizácia | 3844993.5 | 2024 | POO | nie |  | 280 | 214 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | Správny súd Banská Bystrica - OS BB | 2 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS BB | Budovy | Realizácia | 768998.7 | 2024 | DPH k POO | nie |  | 280 | 214 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | Správny súd Banská Bystrica - OS BB | 2 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS BB | Budovy | Realizácia | 427221.5 | 2025 | POO | nie |  | 280 | 214 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | Správny súd Banská Bystrica - OS BB | 2 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS BB | Budovy | Realizácia | 85444.3 | 2025 | DPH k POO | nie |  | 280 | 214 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | Mestský súd Bratislava II - OS BA II | 3 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS BA II | Budovy | Projektová príprava | 338995 | 2024 | POO | nie |  | 280 | 202 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | Mestský súd Bratislava II - OS BA II | 3 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS BA II | Budovy | Projektová príprava | 67799 | 2024 | DPH k POO | nie |  | 280 | 202 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | Mestský súd Bratislava II - OS BA II | 3 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS BA II | Budovy | Realizácia | 3978696.6 | 2024 | POO | nie |  | 280 | 202 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | Mestský súd Bratislava II - OS BA II | 3 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS BA II | Budovy | Realizácia | 795739.32 | 2024 | DPH k POO | nie |  | 280 | 202 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | Mestský súd Bratislava II - OS BA II | 3 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS BA II | Budovy | Realizácia | 442077.4 | 2025 | POO | nie |  | 280 | 202 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | Mestský súd Bratislava II - OS BA II | 3 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS BA II | Budovy | Realizácia | 88415.48 | 2025 | DPH k POO | nie |  | 280 | 202 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | Správny súd Bratislava - OS BA III | 4 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS BA III | Budovy | Projektová príprava | 315578 | 2024 | POO | nie |  | 280 | 158 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | Správny súd Bratislava - OS BA III | 4 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS BA III | Budovy | Projektová príprava | 63115.6 | 2024 | DPH k POO | nie |  | 280 | 158 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | Správny súd Bratislava - OS BA III | 4 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS BA III | Budovy | Realizácia | 3066909.3 | 2024 | POO | nie |  | 280 | 158 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | Správny súd Bratislava - OS BA III | 4 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS BA III | Budovy | Realizácia | 613381.86 | 2024 | DPH k POO | nie |  | 280 | 158 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | Správny súd Bratislava - OS BA III | 4 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS BA III | Budovy | Realizácia | 340767.7 | 2025 | POO | nie |  | 280 | 158 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | Správny súd Bratislava - OS BA III | 4 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS BA III | Budovy | Realizácia | 68153.54 | 2025 | DPH k POO | nie |  | 280 | 158 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | Mestský súd Košice - KS KE | 5 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcie KS KE | Budovy | Projektová príprava | 290769 | 2024 | POO
MS SR |  | Civil | Mestský súd Košice - KS KE | 5 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcie KS KE | Budovy | Projektová príprava | 58153.8 | 2024 | DPH k POO
MS SR |  | Civil | Mestský súd Košice - KS KE | 5 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcie KS KE | Budovy | Realizácia | 21727533.6 | 2024 | POO | nie |  | 280 | 0 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | Mestský súd Košice - KS KE | 5 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcie KS KE | Budovy | Realizácia | 4345506.72 | 2024 | DPH k POO | nie |  | 280 | 0 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | Mestský súd Košice - KS KE | 5 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcie KS KE | Budovy | Realizácia | 2414170.4 | 2025 | POO | nie |  | 280 | 0 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | Mestský súd Košice - KS KE | 5 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcie KS KE | Budovy | Realizácia | 482834.08 | 2025 | DPH k POO | nie |  | 280 | 0 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | ŠTS Pezinok + OS Pezinok | 6 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia ŠTS Pezinok+ OS Pezinok | Budovy | Projektová príprava | 253100 | 2024 | POO | nie |  | 266 | 368 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | ŠTS Pezinok + OS Pezinok | 6 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia ŠTS Pezinok+ OS Pezinok | Budovy | Projektová príprava | 50620 | 2024 | DPH k POO | nie |  | 266 | 368 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | ŠTS Pezinok + OS Pezinok | 6 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia ŠTS Pezinok+ OS Pezinok | Budovy | Realizácia | 3307290.3 | 2024 | POO | nie |  | 266 | 368 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | ŠTS Pezinok + OS Pezinok | 6 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia ŠTS Pezinok+ OS Pezinok | Budovy | Realizácia | 661458.06 | 2024 | DPH k POO | nie |  | 266 | 368 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | ŠTS Pezinok + OS Pezinok | 6 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia ŠTS Pezinok+ OS Pezinok | Budovy | Realizácia | 367476.7 | 2025 | POO | nie |  | 266 | 368 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | ŠTS Pezinok + OS Pezinok | 6 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia ŠTS Pezinok+ OS Pezinok | Budovy | Realizácia | 73495.34 | 2025 | DPH k POO | nie |  | 266 | 368 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | OS Prievidza | 7 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS PD | Budovy | Projektová príprava | 357110 | 2024 | POO | nie |  | 266 | 326 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | OS Prievidza | 7 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS PD | Budovy | Projektová príprava | 71422 | 2024 | DPH k POO | nie |  | 266 | 326 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | OS Prievidza | 7 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS PD | Budovy | Realizácia | 5875235.1 | 2024 | POO | nie |  | 266 | 326 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | OS Prievidza | 7 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS PD | Budovy | Realizácia | 1175047.02 | 2024 | DPH k POO | nie |  | 266 | 326 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | OS Prievidza | 7 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS PD | Budovy | Realizácia | 652803.9 | 2025 | POO | nie |  | 266 | 326 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | OS Prievidza | 7 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS PD | Budovy | Realizácia | 130560.78 | 2025 | DPH k POO | nie |  | 266 | 326 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | OS Senica | 8 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS Senica | Budovy | Projektová príprava | 114831 | 2024 | POO | nie |  | 266 | 206 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | OS Senica | 8 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS Senica | Budovy | Projektová príprava | 22966.2 | 2024 | DPH k POO | nie |  | 266 | 206 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | OS Senica | 8 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS Senica | Budovy | Realizácia | 1868345.1 | 2024 | POO | nie |  | 266 | 206 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | OS Senica | 8 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS Senica | Budovy | Realizácia | 373669.02 | 2024 | DPH k POO | nie |  | 266 | 206 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | OS Senica | 8 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS Senica | Budovy | Realizácia | 207593.9 | 2025 | POO | nie |  | 266 | 206 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | OS Senica | 8 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS Senica | Budovy | Realizácia | 41518.78 | 2025 | DPH k POO | nie |  | 266 | 206 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | KS Nitra / OS Nitra | 9 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia KS Nitra /OS Nitra | Budovy | Projektová príprava | 375340 | 2024 | POO | nie |  | 266 | 198 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | KS Nitra / OS Nitra | 9 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia KS Nitra /OS Nitra | Budovy | Projektová príprava | 75068 | 2024 | DPH k POO | nie |  | 266 | 198 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | KS Nitra / OS Nitra | 9 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia KS Nitra /OS Nitra | Budovy | Realizácia | 6466962.6 | 2024 | POO | nie |  | 266 | 198 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | KS Nitra / OS Nitra | 9 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia KS Nitra /OS Nitra | Budovy | Realizácia | 1293392.52 | 2024 | DPH k POO | nie |  | 266 | 198 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | KS Nitra / OS Nitra | 9 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia KS Nitra /OS Nitra | Budovy | Realizácia | 718551.4 | 2025 | POO | nie |  | 266 | 198 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | KS Nitra / OS Nitra | 9 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia KS Nitra /OS Nitra | Budovy | Realizácia | 143710.28 | 2025 | DPH k POO | nie |  | 266 | 198 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | OS Trenčín | 10 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS Trenčín | Budovy | Projektová príprava | 439150 | 2024 | POO | nie |  | 266 | 178 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | OS Trenčín | 10 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS Trenčín | Budovy | Projektová príprava | 87830 | 2024 | DPH k POO | nie |  | 266 | 178 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | OS Trenčín | 10 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS Trenčín | Budovy | Realizácia | 5126532.3 | 2024 | POO | nie |  | 266 | 178 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | OS Trenčín | 10 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS Trenčín | Budovy | Realizácia | 1025306.46 | 2024 | DPH k POO | nie |  | 266 | 178 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | OS Trenčín | 10 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS Trenčín | Budovy | Realizácia | 569614.7 | 2025 | POO | nie |  | 266 | 178 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | OS Trenčín | 10 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS Trenčín | Budovy | Realizácia | 113922.94 | 2025 | DPH k POO | nie |  | 266 | 178 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | OS Liptovský Mikuláš | 11 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcie OS Liptovský Mikuláš | Budovy | Projektová príprava | 85730 | 2024 | POO | nie |  | 266 | 142 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | OS Liptovský Mikuláš | 11 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcie OS Liptovský Mikuláš | Budovy | Projektová príprava | 17146 | 2024 | DPH k POO | nie |  | 266 | 142 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | OS Liptovský Mikuláš | 11 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcie OS Liptovský Mikuláš | Budovy | Realizácia | 1033814.7 | 2024 | POO | nie |  | 266 | 142 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | OS Liptovský Mikuláš | 11 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcie OS Liptovský Mikuláš | Budovy | Realizácia | 206762.94 | 2024 | DPH k POO | nie |  | 266 | 142 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | OS Liptovský Mikuláš | 11 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcie OS Liptovský Mikuláš | Budovy | Realizácia | 114868.3 | 2025 | POO | nie |  | 266 | 142 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | OS Liptovský Mikuláš | 11 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcie OS Liptovský Mikuláš | Budovy | Realizácia | 22973.66 | 2025 | DPH k POO | nie |  | 266 | 142 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | OS Poprad | 12 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcie OS Poprad | Budovy | Projektová príprava | 100015 | 2024 | POO | nie |  | 266 | 96 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | OS Poprad | 12 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcie OS Poprad | Budovy | Projektová príprava | 20003 | 2024 | DPH k POO | nie |  | 266 | 96 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | OS Poprad | 12 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcie OS Poprad | Budovy | Realizácia | 1500824.7 | 2024 | POO | nie |  | 266 | 96 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | OS Poprad | 12 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcie OS Poprad | Budovy | Realizácia | 300164.94 | 2024 | DPH k POO | nie |  | 266 | 96 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | OS Poprad | 12 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcie OS Poprad | Budovy | Realizácia | 166758.3 | 2025 | POO | nie |  | 266 | 96 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | OS Poprad | 12 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcie OS Poprad | Budovy | Realizácia | 33351.66 | 2025 | DPH k POO | nie |  | 266 | 96 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | OS Banská Bystrica | 13 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS Banská Bystrica | Budovy | Projektová príprava | 226720 | 2024 | POO | nie |  | 266 | 0 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | OS Banská Bystrica | 13 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS Banská Bystrica | Budovy | Projektová príprava | 45344 | 2024 | DPH k POO | nie |  | 266 | 0 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | OS Banská Bystrica | 13 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS Banská Bystrica | Budovy | Realizácia | 9347180.004 | 2024 | POO | nie |  | 266 | 0 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | OS Banská Bystrica | 13 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS Banská Bystrica | Budovy | Realizácia | 1869436.0008 | 2024 | DPH k POO | nie |  | 266 | 0 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | OS Banská Bystrica | 13 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS Banská Bystrica | Budovy | Realizácia | 1038575.556 | 2025 | POO | nie |  | 266 | 0 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | OS Banská Bystrica | 13 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS Banská Bystrica | Budovy | Realizácia | 207715.1112 | 2025 | DPH k POO | nie |  | 266 | 0 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | OS Humenné | 14 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS Humenné | Budovy | Projektová príprava | 313957.7 | 2024 | POO | nie |  | 255 | 0 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | OS Humenné | 14 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS Humenné | Budovy | Projektová príprava | 62791.54 | 2024 | DPH k POO | nie |  | 255 | 0 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | OS Humenné | 14 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS Humenné | Budovy | Realizácia | 4733615.97 | 2024 | POO | nie |  | 255 | 0 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | OS Humenné | 14 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS Humenné | Budovy | Realizácia | 946723.194 | 2024 | DPH k POO | nie |  | 255 | 0 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | OS Humenné | 14 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS Humenné | Budovy | Realizácia | 525957.33 | 2025 | POO | nie |  | 255 | 0 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | OS Humenné | 14 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS Humenné | Budovy | Realizácia | 105191.466 | 2025 | DPH k POO | nie |  | 255 | 0 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | OS Bardejov | 15 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS Bardejov | Budovy | Projektová príprava | 168276 | 2024 | POO | nie |  | 248 | 160 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | OS Bardejov | 15 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS Bardejov | Budovy | Projektová príprava | 33655.2 | 2024 | DPH k POO | nie |  | 248 | 160 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | OS Bardejov | 15 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS Bardejov | Budovy | Realizácia | 1862741.7 | 2024 | POO | nie |  | 248 | 160 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | OS Bardejov | 15 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS Bardejov | Budovy | Realizácia | 372548.34 | 2024 | DPH k POO | nie |  | 248 | 160 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | OS Bardejov | 15 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS Bardejov | Budovy | Realizácia | 206971.3 | 2025 | POO | nie |  | 248 | 160 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | OS Bardejov | 15 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS Bardejov | Budovy | Realizácia | 41394.26 | 2025 | DPH k POO | nie |  | 248 | 160 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | KS Žilina (budova OS Žilina) | 16 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia KS Žilina (budova OS Žilina) | Budovy | Projektová príprava | 256236 | 2024 | POO | nie |  | 247 | 166 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | KS Žilina (budova OS Žilina) | 16 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia KS Žilina (budova OS Žilina) | Budovy | Projektová príprava | 51247.2 | 2024 | DPH k POO | nie |  | 247 | 166 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | KS Žilina (budova OS Žilina) | 16 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia KS Žilina (budova OS Žilina) | Budovy | Realizácia | 3994101.9 | 2024 | POO | nie |  | 247 | 166 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | KS Žilina (budova OS Žilina) | 16 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia KS Žilina (budova OS Žilina) | Budovy | Realizácia | 798820.38 | 2024 | DPH k POO | nie |  | 247 | 166 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | KS Žilina (budova OS Žilina) | 16 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia KS Žilina (budova OS Žilina) | Budovy | Realizácia | 443789.1 | 2025 | POO | nie |  | 247 | 166 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | KS Žilina (budova OS Žilina) | 16 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia KS Žilina (budova OS Žilina) | Budovy | Realizácia | 88757.82 | 2025 | DPH k POO | nie |  | 247 | 166 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | Krajský súd v Prešove | 17 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia KS v Prešove | Budovy | Projektová príprava | 135794 | 2024 | POO | nie |  | 247 | 126 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | Krajský súd v Prešove | 17 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia KS v Prešove | Budovy | Projektová príprava | 27158.8 | 2024 | DPH k POO | nie |  | 247 | 126 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | Krajský súd v Prešove | 17 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia KS v Prešove | Budovy | Realizácia | 1593310.5 | 2024 | POO | nie |  | 247 | 126 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | Krajský súd v Prešove | 17 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia KS v Prešove | Budovy | Realizácia | 318662.1 | 2024 | DPH k POO | nie |  | 247 | 126 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | Krajský súd v Prešove | 17 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia KS v Prešove | Budovy | Realizácia | 177034.5 | 2025 | POO | nie |  | 247 | 126 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | Krajský súd v Prešove | 17 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia KS v Prešove | Budovy | Realizácia | 35406.9 | 2025 | DPH k POO | nie |  | 247 | 126 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | Krajský súd v Trnave | 18 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia KS v Trnave | Budovy | Projektová príprava | 188510 | 2024 | POO | nie |  | 247 | 106 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | Krajský súd v Trnave | 18 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia KS v Trnave | Budovy | Projektová príprava | 37702 | 2024 | DPH k POO | nie |  | 247 | 106 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | Krajský súd v Trnave | 18 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia KS v Trnave | Budovy | Realizácia | 1444041 | 2024 | POO | nie |  | 247 | 106 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | Krajský súd v Trnave | 18 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia KS v Trnave | Budovy | Realizácia | 288808.2 | 2024 | DPH k POO | nie |  | 247 | 106 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | Krajský súd v Trnave | 18 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia KS v Trnave | Budovy | Realizácia | 160449 | 2025 | POO | nie |  | 247 | 106 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | Krajský súd v Trnave | 18 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia KS v Trnave | Budovy | Realizácia | 32089.8 | 2025 | DPH k POO | nie |  | 247 | 106 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | OS Trebišov | 19 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS Trebišov | Budovy | Projektová príprava | 154680 | 2024 | POO | nie |  | 240 | 292 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | OS Trebišov | 19 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS Trebišov | Budovy | Projektová príprava | 30936 | 2024 | DPH k POO | nie |  | 240 | 292 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | OS Trebišov | 19 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS Trebišov | Budovy | Realizácia | 2560428 | 2024 | POO | nie |  | 240 | 292 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | OS Trebišov | 19 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS Trebišov | Budovy | Realizácia | 512085.6 | 2024 | DPH k POO | nie |  | 240 | 292 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | OS Trebišov | 19 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS Trebišov | Budovy | Realizácia | 284492 | 2025 | POO | nie |  | 240 | 292 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | OS Trebišov | 19 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS Trebišov | Budovy | Realizácia | 56898.4 | 2025 | DPH k POO | nie |  | 240 | 292 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | OS Spišská Nová Ves | 20 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS Spišská Nová Ves | Budovy | Projektová príprava | 135772 | 2024 | POO | nie |  | 240 | 228 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | OS Spišská Nová Ves | 20 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS Spišská Nová Ves | Budovy | Projektová príprava | 27154.4 | 2024 | DPH k POO | nie |  | 240 | 228 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | OS Spišská Nová Ves | 20 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS Spišská Nová Ves | Budovy | Realizácia | 1689248.7 | 2024 | POO | nie |  | 240 | 228 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | OS Spišská Nová Ves | 20 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS Spišská Nová Ves | Budovy | Realizácia | 337849.74 | 2024 | DPH k POO | nie |  | 240 | 228 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | OS Spišská Nová Ves | 20 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS Spišská Nová Ves | Budovy | Realizácia | 187694.3 | 2025 | POO | nie |  | 240 | 228 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | OS Spišská Nová Ves | 20 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS Spišská Nová Ves | Budovy | Realizácia | 37538.86 | 2025 | DPH k POO | nie |  | 240 | 228 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | OS Prešov | 21 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS Prešov | Budovy | Projektová príprava | 219387 | 2024 | POO | nie |  | 240 | 202 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | OS Prešov | 21 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS Prešov | Budovy | Projektová príprava | 43877.4 | 2024 | DPH k POO | nie |  | 240 | 202 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | OS Prešov | 21 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS Prešov | Budovy | Realizácia | 2632197.6 | 2024 | POO | nie |  | 240 | 202 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | OS Prešov | 21 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS Prešov | Budovy | Realizácia | 526439.52 | 2024 | DPH k POO | nie |  | 240 | 202 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | OS Prešov | 21 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS Prešov | Budovy | Realizácia | 292466.4 | 2025 | POO | nie |  | 240 | 202 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | OS Prešov | 21 | Reforma súdnej mapy - rekonštrukcia OS Prešov | Budovy | Realizácia | 58493.28 | 2025 | DPH k POO | nie |  | 240 | 202 | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | REZERVA - nepredvídané výdavky |  | REZERVA - nepredvídané výdavky-rekonštrukcie budov súdov POO | Budovy | Realizácia | 1456398.8571 | 2024 | POO | nie |  |  |  | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | REZERVA - nepredvídané výdavky |  | REZERVA - nepredvídané výdavky-rekonštrukcie budov súdov POO | Budovy | Realizácia | 291279.7714 | 2024 | DPH k POO | nie |  |  |  | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | REZERVA - nepredvídané výdavky |  | REZERVA - nepredvídané výdavky-rekonštrukcie budov súdov POO | Budovy | Realizácia | 153305.1429 | 2025 | POO | nie |  |  |  | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | REZERVA - nepredvídané výdavky |  | REZERVA - nepredvídané výdavky-rekonštrukcie budov súdov POO | Budovy | Realizácia | 30661.0286 | 2025 | DPH k POO | nie |  |  |  | K15 | Rekonštrukcia
MS SR |  | Civil | Súdy a org. | balík projektov < 1M | Havaríjne stavy v budovách súdov a org., rekonštrukcia a modernizácia | Budovy | Príprava + realizácia | 8330293 | 2024 | ŠR | nie |  |  |  | ŠR
MS SR |  | Civil | Súdy a org. | balík projektov < 1M | Havaríjne stavy v budovách súdov a org., rekonštrukcia a modernizácia | Budovy | Príprava + realizácia | 5953336 | 2025 | ŠR | nie |  |  |  | ŠR
MS SR |  | Civil | Súdy a org. | balík projektov < 1M | Havaríjne stavy v budovách súdov a org., rekonštrukcia a modernizácia | Budovy | Príprava + realizácia | 6303336 | 2026 | ŠR | nie |  |  |  | ŠR
MS SR |  | Civil | Súdy a org. | balík projektov < 1M | Havaríjne stavy v budovách súdov a org., rekonštrukcia a modernizácia | Budovy | Príprava + realizácia | 6003336 | 2027 | ŠR | nie |  |  |  | ŠR
MS SR |  | Civil | Súdy a org. | balík projektov < 1M | Havaríjne stavy v budovách súdov a org., rekonštrukcia a modernizácia | Budovy | Príprava + realizácia | 11250336 | 2028 | ŠR | nie |  |  |  | ŠR
MS SR |  | Civil | Súdy a org. | balík projektov < 1M | Havaríjne stavy v budovách súdov a org., rekonštrukcia a modernizácia | Budovy | Príprava + realizácia | 10931097 | 2029 | ŠR | nie |  |  |  | ŠR
MS SR |  | Civil | Úrad | balík projektov < 1M | Havaríjne stavy v budovách org., rekonštrukcia a modernizácia | Budovy | Príprava + realizácia | 560000 | 2024 | ŠR | nie |  |  |  | ŠR
MS SR |  | Civil | Úrad | balík projektov < 1M | Havaríjne stavy v budovách org., rekonštrukcia a modernizácia | Budovy | Príprava + realizácia | 100000 | 2025 | ŠR | nie |  |  |  | ŠR
|  | Civil | Úrad | balík projektov < 1M | Havaríjne stavy v budovách org., rekonštrukcia a modernizácia | Budovy | Príprava + realizácia | 100000 | 2026 | ŠR | nie |  |  |  | ŠR
|  | Civil | Úrad | balík projektov < 1M | Havaríjne stavy v budovách org., rekonštrukcia a modernizácia | Budovy | Príprava + realizácia | 100000 | 2027 | ŠR | nie |  |  |  | ŠR
|  | Civil | Úrad | balík projektov < 1M | Havaríjne stavy v budovách org., rekonštrukcia a modernizácia | Budovy | Príprava + realizácia | 100000 | 2028 | ŠR | nie |  |  |  | ŠR
|  | Civil | Úrad | balík projektov < 1M | Havaríjne stavy v budovách org., rekonštrukcia a modernizácia | Budovy | Príprava + realizácia | 100000 | 2029 | ŠR | nie |  |  |  | ŠR
MS SR |  | Civil | Úrad -SIRP | zazmluvnené | ORSR - IS Corwin - Implementácia zmien súvisiaca so zákonom o premenách | IT | Realizácia | 468144 | 2024 | ŠR | áno | https://www.crz.gov.sk/3757583/ |  |  | ŠR
MS SR |  | Civil | Úrad -SIRP | zazmluvnené | Rozvoj a modernizácia BRIS (BRIS V) | IT | Príprava + realizácia | 450000 | 2027 | ŠR | áno | https://www.crz.gov.sk/3757583/ |  |  | ŠR
MS SR |  | Civil | Úrad -SIRP | zazmluvnené | Rekonštrukcia a modernizácia IS PeB -Portál, eBox, OV | IT | Realizácia | 800000 | 2024 | ŠR | áno | https://www.crz.gov.sk/4392235/ https://www.crz.gov.sk/zmluva/8017757/ |  |  | ŠR
MS SR |  | Civil | Úrad -SIRP | zazmluvnené | Rekonštrukcia a modernizácia IS PeB -Portál, eBox, OV | IT | Realizácia | 200000 | 2025 | ŠR | áno | https://www.crz.gov.sk/4392235/ https://www.crz.gov.sk/zmluva/8017757/ |  |  | ŠR
MS SR |  | Civil | Úrad -SIRP | zazmluvnené | Rekonštrukcia a modernizácia IS Analytického centra (IS EIS) | IT | Realizácia | 101234.88 | 2024 | ŠR | áno | https://crz.gov.sk/2641390/; https://crz.gov.sk/3635935/;https://crz.gov.sk/zmluva/8270601/ |  |  | ŠR
MS SR |  | Civil | Úrad -SIRP | zazmluvnené | Rekonštrukcia a modernizácia IS súdny manažment | IT | Realizácia | 225000 | 2025 | ŠR | áno | Zmluva na poskytovanie podporných služieb (Dodatok č.4 zo dňa 25.01.2013+Dohoda o prevzatí záväzkov zo dňa 20.12.2006)), dodatok č.3, dodatok č. 4 https://www.crz.gov.sk/780333/ |  |  | ŠR | SLA
MS SR |  | Civil | Úrad -SIRP | zazmluvnené | Rekonštrukcia a modernizácia IS súdny manažment | IT | Realizácia | 225000 | 2026 | ŠR | áno | Zmluva na poskytovanie podporných služieb (Dodatok č.4 zo dňa 25.01.2013+Dohoda o prevzatí záväzkov zo dňa 20.12.2006)), dodatok č.3, dodatok č. 4 https://www.crz.gov.sk/780333/ |  |  | ŠR | SLA
MS SR |  | Civil | Úrad -SIRP | zazmluvnené | Rekonštrukcia a modernizácia IS súdny manažment | IT | Realizácia | 225000 | 2027 | ŠR | áno | Zmluva na poskytovanie podporných služieb (Dodatok č.4 zo dňa 25.01.2013+Dohoda o prevzatí záväzkov zo dňa 20.12.2006)), dodatok č.3, dodatok č. 4 https://www.crz.gov.sk/780333/ |  |  | ŠR | SLA
MS SR |  | Civil | Úrad -SIRP | zazmluvnené | Rekonštrukcia a modernizácia IS súdny manažment | IT | Realizácia | 198000 | 2028 | ŠR | áno | Zmluva na poskytovanie podporných služieb (Dodatok č.4 zo dňa 25.01.2013+Dohoda o prevzatí záväzkov zo dňa 20.12.2006)), dodatok č.3, dodatok č. 4 https://www.crz.gov.sk/780333/ |  |  | ŠR | SLA
MS SR |  | Civil | Úrad -SIRP | zazmluvnené | Rekonštrukcia a modernizácia IS súdny manažment | IT | Realizácia | 150000 | 2029 | ŠR | áno | Zmluva na poskytovanie podporných služieb (Dodatok č.4 zo dňa 25.01.2013+Dohoda o prevzatí záväzkov zo dňa 20.12.2006)), dodatok č.3, dodatok č. 4 https://www.crz.gov.sk/780333/ |  |  | ŠR | SLA
MS SR |  | Civil | Úrad | 1 | Podporné nástroje reformy súdnej mapy-Obchodný register | IT | Realizácia | 1363532.61 | 2024 | POO | nie |  | 142 |  | K15 | Podľa harmonogramu Mihalkovič+dopočet na tracking file(detto CSSR a Insolvency)
MS SR |  | Civil | Úrad | 1 | Podporné nástroje reformy súdnej mapy-Obchodný register | IT | Realizácia | 272706.522 | 2024 | DPH k POO | nie |  | 142 |  | K15
MS SR |  | Civil | Úrad | 1 | Podporné nástroje reformy súdnej mapy-Obchodný register | IT | Realizácia | 2746503.96 | 2025 | POO | nie |  | 142 |  | K15
MS SR |  | Civil | Úrad | 1 | Podporné nástroje reformy súdnej mapy-Obchodný register | IT | Realizácia | 549300.792 | 2025 | DPH k POO | nie |  | 142 |  | K15
MS SR |  | Civil | Úrad | 1 | Podporné nástroje reformy súdnej mapy- Centralizovaný systém súdneho riadenia | IT | Realizácia | 7460549 | 2025 | POO | nie |  | 142 | 0 | K15
MS SR |  | Civil | Úrad | 1 | Podporné nástroje reformy súdnej mapy- Centralizovaný systém súdneho riadenia | IT | Realizácia | 1492109.8 | 2025 | DPH k POO | nie |  | 142 | 0 | K15
MS SR |  | Civil | Úrad -SIRP | 1 | Rozvoj a modernizácia nového IS ORSR | IT | Príprava + realizácia | 150000 | 2026 | ŠR | nie |  | 142 | 0 | ŠR
MS SR |  | Civil | Úrad -SIRP | 1 | Rozvoj a modernizácia nového IS ORSR | IT | Príprava + realizácia | 150000 | 2027 | ŠR | nie |  | 142 | 0 | ŠR
MS SR |  | Civil | Úrad -SIRP | 1 | Rozvoj a modernizácia nového IS ORSR | IT | Príprava + realizácia | 150000 | 2028 | ŠR | nie |  | 142 | 0 | ŠR
MS SR |  | Civil | Úrad -SIRP | 1 | Rozvoj a modernizácia nového IS ORSR | IT | Príprava + realizácia | 305470 | 2029 | ŠR | nie |  | 142 | 0 | ŠR
MS SR |  | Civil | Úrad -SIRP | 1 | Rekonštrukcia a modernizácia IS CSSR | IT | Príprava + realizácia | 150000 | 2028 | ŠR | nie |  | 142 | 0 | ŠR
MS SR |  | Civil | Úrad -SIRP | 1 | Rekonštrukcia a modernizácia IS CSSR | IT | Príprava + realizácia | 391769 | 2029 | ŠR | nie |  | 142 | 0 | ŠR
MS SR |  | Civil | Úrad | 2 | Digitalizačný HW a SW | IT | Realizácia | 2652020 | 2025 | POO | nie |  | 137 | 6 | K15
MS SR |  | Civil | Úrad | 2 | Digitalizačný HW a SW | IT | Realizácia | 530404 | 2025 | DPH k POO | nie |  | 137 | 6 | K15
MS SR |  | Civil | Úrad | 2 | HW - sieťové komponenty LAN/WAN | IT | Realizácia | 4381442.9804 | 2024 | POO | nie |  | 137 | 6 | K15
MS SR |  | Civil | Úrad | 2 | HW - sieťové komponenty LAN/WAN | IT | Realizácia | 876288.5961 | 2024 | DPH k POO | nie |  | 137 | 6 | K15
MS SR |  | Civil | Úrad | 2 | HyperV Cluster | IT | Realizácia | 1135262.72 | 2024 | POO | nie |  | 137 | 6 | K15
MS SR |  | Civil | Úrad | 2 | HyperV Cluster | IT | Realizácia | 227052.544 | 2024 | DPH k POO | nie |  | 137 | 6 | K15
MS SR |  | Civil | Úrad | 2 | Obnova HW - DC BA | IT | Realizácia | 694129.3086 | 2024 | POO | nie |  | 137 | 6 | K15
MS SR |  | Civil | Úrad | 2 | Obnova HW - DC BA | IT | Realizácia | 138825.8617 | 2024 | DPH k POO | nie |  | 137 | 6 | K15
MS SR |  | Civil | Úrad | 2 | Obnova HW - DC KE | IT | Realizácia | 581250 | 2024 | POO | nie |  | 137 | 6 | K15
MS SR |  | Civil | Úrad | 2 | Obnova HW - DC KE | IT | Realizácia | 116250 | 2024 | DPH k POO | nie |  | 137 | 6 | K15
MS SR |  | Civil | Úrad | 2 | Obnova HW - personálne vybavenie | IT | Realizácia | 1944764 | 2024 | POO | nie |  | 137 | 6 | K15 | Ušetrené prostriedky z personálne vybavenie+tlačiarne
MS SR |  | Civil | Úrad | 2 | Obnova HW - personálne vybavenie | IT | Realizácia | 388952.8 | 2024 | DPH k POO | nie |  | 137 | 6 | K15
MS SR |  | Civil | Úrad | 2 | Obnova HW - personálne vybavenie | IT | Realizácia | 511549.51 | 2025 | POO | nie |  | 137 | 6 | K15 | Personálne vybavenie plánované na rok 2025
MS SR |  | Civil | Úrad | 2 | Obnova HW - personálne vybavenie | IT | Realizácia | 102309.902 | 2025 | DPH k POO | nie |  | 137 | 6 | K15
MS SR |  | Civil | Úrad | 2 | Rezortná wifi | IT | Realizácia | 776796.38 | 2025 | POO | nie |  | 137 | 6 | K15
MS SR |  | Civil | Úrad | 2 | Rezortná wifi | IT | Realizácia | 155359.276 | 2025 | DPH k POO | nie |  | 137 | 6 | K15
MS SR |  | Civil | Úrad | 2 | Terminalove sluzby | IT | Realizácia | 333000 | 2024 | POO | nie |  | 137 | 6 | K15
MS SR |  | Civil | Úrad | 2 | Terminalove sluzby | IT | Realizácia | 66600 | 2024 | DPH k POO | nie |  | 137 | 6 | K15
MS SR |  | Civil | Úrad | 2 | Video - obmena HW | IT | Realizácia | 1055000 | 2025 | POO | nie |  | 137 | 6 | K15
MS SR |  | Civil | Úrad | 2 | Video - obmena HW | IT | Realizácia | 211000 | 2025 | DPH k POO | nie |  | 137 | 6 | K15
MS SR |  | Civil | Úrad | 2 | Videokonferenčné riešenie | IT | Realizácia | 320738.7 | 2025 | POO | nie |  | 137 | 6 | K15
MS SR |  | Civil | Úrad | 2 | Videokonferenčné riešenie | IT | Realizácia | 64147.74 | 2025 | DPH k POO | nie |  | 137 | 6 | K15
MS SR |  | Civil | Úrad | 2 | Ostatné investičné projekty realizované v rámci POO | IT | Realizácia | 1502314.5143 | 2025 | POO | nie |  | 137 | 6 | K15 | realne doposiaľ dosiahnutá úspora HW modernizácia
MS SR |  | Civil | Úrad | 2 | Ostatné investičné projekty realizované v rámci POO | IT | Realizácia | 300462.9029 | 2025 | DPH k POO | nie |  | 137 | 6 | K15
MS SR |  | Civil | Úrad | 3 | Digitalizácia procesov insolvenčných konaní | IT | Realizácia | 406963.71 | 2024 | POO | nie |  | 137 | 4 | K14
MS SR |  | Civil | Úrad | 3 | Digitalizácia procesov insolvenčných konaní | IT | Realizácia | 81392.742 | 2024 | DPH k POO | nie |  | 137 | 4 | K14
MS SR |  | Civil | Úrad | 3 | Digitalizácia procesov insolvenčných konaní | IT | Realizácia | 2700873.31 | 2025 | POO | nie |  | 137 | 4 | K14
MS SR |  | Civil | Úrad | 3 | Digitalizácia procesov insolvenčných konaní | IT | Realizácia | 540174.662 | 2025 | DPH k POO | nie |  | 137 | 4 | K14
MS SR |  | Civil | Úrad | 3 | Digitalizácia procesov insolvenčných konaní - dofinancovanie investičných zámerov v rámci POO | IT | Realizácia | 2812084.99 | 2025 | POO | nie |  | 137 | 4 | K15 | Ušetrené prostriedkov z K14 na dofinancovanie investícií z POO
MS SR |  | Civil | Úrad | 3 | Digitalizácia procesov insolvenčných konaní - dofinancovanie investičných zámerov v rámci POO | IT | Realizácia | 562416.998 | 2025 | DPH k POO | nie |  | 137 | 4 | K15 | Ušetrené prostriedkov z K14 na dofinancovanie investícií z POO
MS SR |  | Civil | Úrad | 4 | Podporné nástroje reformy súdnej mapy - IS pre podpornú analytickú platformu na súdy | IT | Realizácia | 200000 | 2024 | POO | nie |  | 137 | 2 | K15
MS SR |  | Civil | Úrad | 4 | Podporné nástroje reformy súdnej mapy - IS pre podpornú analytickú platformu na súdy | IT | Realizácia | 40000 | 2024 | DPH k POO | nie |  | 137 | 2 | K15
MS SR |  | Civil | Úrad | 5 | Vybudovanie bezpečnostného dohľadového centra v prostredí Ministerstva spravodlivosti SR | IT | Realizácia | 4287507.5 | 2024 | POO | nie |  | 137 | 0 | K17
MS SR |  | Civil | Úrad | 5 | Vybudovanie bezpečnostného dohľadového centra v prostredí Ministerstva spravodlivosti SR | IT | Realizácia | 857501.5 | 2024 | DPH k POO | nie |  | 137 | 0 | K17
MS SR |  | Civil | Úrad -SIRP | 6 | Obnova HW pre IS CMS - projekt ESMO | IT | Realizácia | 450000 | 2024 | ŠR | nie |  | 112 | 6 | ŠR
MS SR |  | Civil | Úrad -SIRP | 6 | Obnova HW pre IS CMS - projekt ESMO | IT | Realizácia | 450000 | 2025 | ŠR | nie |  | 112 | 6 | ŠR
MS SR |  | Civil | Úrad -SIRP | 6 | Modernizácia (vybudovanie nového) informačného systému Obchodný vestník | IT | Príprava + realizácia | 1008000 | 2025 | OPSK | nie |  | 112 | 6 | OPSK
MS SR |  | Civil | Úrad -SIRP | 7 | Modernizácia IS SlovLex | IT | Príprava + realizácia | 6000000 | 2025 | OPSK | nie |  | 112 | 0 | OPSK
MS SR |  | Civil | Úrad -SIRP | 7 | Modernizácia IS SlovLex | IT | Príprava + realizácia | 6000000 | 2026 | OPSK | nie |  | 112 | 0 | OPSK
MS SR |  | Civil | Úrad -SIRP | 7 | Modernizácia IS SlovLex | IT | Príprava + realizácia | 6000000 | 2027 | OPSK | nie |  | 112 | 0 | OPSK
MS SR |  | Civil | Úrad -SIRP | 8 | IS RESS - Prechod IS RESS do cloudu | IT | Príprava + realizácia | 810000 | 2025 | OPSK | nie |  | 109 | 0 | OPSK
MS SR |  | Civil | Úrad -SIRP | 8 | Vybudovanie informačného systému analytického centra (ISAC) | IT | Realizácia | 767118.2 | 2025 | OPSK | nie |  | 109 | 0 | OPSK
MS SR |  | Civil | Úrad -SIRP | 8 | Elektronický súdny spis - optimalizácia architektúry | IT | Realizácia | 750000 | 2025 | EÚ | nie |  | 109 | 0 | OPSK/POO
MS SR |  | Civil | Úrad -SIRP | 8 | Aplikačný monitoring | IT | Príprava + realizácia | 500000 | 2025 | EÚ | nie |  | 109 | 0 | OPSK/POO
MS SR |  | Civil | ÚpSZM | 8 | Vybudovanie informačného systému pre evidenciu zaisteného majetku | IT | Príprava + realizácia | 962000 | 2025 | OPSK | nie |  | 109 | 0 | OPSK
MS SR |  | Civil | Úrad -SIRP | 8 | IS RESS - Budovanie nových registrov | IT | Príprava + realizácia | 850000 | 2025 | OPSK | nie |  | 109 | 0 | OPSK
MS SR |  | Civil | Úrad -SIRP | 8 | Náhrada nepodporovaných operačných systémov - SQl | IT | Realizácia | 290280 | 2024 | ŠR | nie |  | 109 | 0 | ŠR
MS SR |  | Civil | Úrad -SIRP | 9 | SW pre prepis reči na text | IT | Realizácia | 1200000 | 2025 | OPSK | nie |  | 107 | 0 | OPSK
MS SR |  | Civil | Úrad -SIRP | zazmluvnené | Rekonštrukcia a modernizácia IS BAI | IT | Realizácia | 578664 | 2024 | ŠR | áno | https://www.crz.gov.sk/4471081/ |  |  | ŠR
MS SR |  | Civil | Úrad -SIRP | balík projektov < 1M | financovanie IT projektov < 1M | IT | Realizácia | 499720 | 2024 | ŠR | nie |  |  |  | ŠR
MS SR |  | Civil | Úrad -SIRP | balík projektov < 1M | financovanie IT projektov < 1M | IT | Realizácia | 350000 | 2025 | ŠR | nie |  |  |  | ŠR
MS SR |  | Civil | Úrad -SIRP | balík projektov < 1M | financovanie IT projektov < 1M | IT | Realizácia | 300000 | 2026 | ŠR | nie |  |  |  | ŠR
MS SR |  | Civil | Úrad -SIRP | balík projektov < 1M | financovanie IT projektov < 1M | IT | Realizácia | 150000 | 2027 | ŠR | nie |  |  |  | ŠR
MS SR |  | Civil | Úrad -SIRP | balík projektov < 1M | financovanie IT projektov < 1M | IT | Realizácia | 230000 | 2028 | ŠR | nie |  |  |  | ŠR
MS SR |  | Civil | Úrad -SIRP | balík projektov < 1M | financovanie IT projektov < 1M | IT | Realizácia | 200000 | 2029 | ŠR | nie |  |  |  | ŠR
MS SR |  | Civil | Súdy a org. | 1 | Obnova vozového parku | MV | Príprava + realizácia | 500000 | 2024 | ŠR | nie |  | 73 | 0 | ŠR
MS SR |  | Civil | Súdy a org. | 1 | Obnova vozového parku | MV | Príprava + realizácia | 500000 | 2025 | ŠR | nie |  | 73 | 0 | ŠR
MS SR |  | Civil | Súdy a org. | 1 | Obnova vozového parku | MV | Príprava + realizácia | 500000 | 2026 | ŠR | nie |  | 73 | 0 | ŠR
MS SR |  | Civil | Súdy a org. | 1 | Obnova vozového parku | MV | Príprava + realizácia | 500000 | 2027 | ŠR | nie |  | 73 | 0 | ŠR
MS SR |  | Civil | Súdy a org. | 1 | Obnova vozového parku | MV | Príprava + realizácia | 500000 | 2028 | ŠR | nie |  | 73 | 0 | ŠR
MS SR |  | Civil | Súdy a org. | 1 | Obnova vozového parku | MV | Príprava + realizácia | 500000 | 2029 | ŠR | nie |  | 73 | 0 | ŠR
MS SR |  | Civil | Úrad -SIRP | 1 | Obnova technických zariadení novej generácie - projekt ESMO ( v závislosti od schválenej legislatívy) | SPZ | Realizácia | 4800000 | 2025 | ŠR | nie |  | 132 | 0 | ŠR
MS SR |  | Civil | Úrad -SIRP | 1 | Obnova technických zariadení novej generácie - projekt ESMO ( v závislosti od schválenej legislatívy) | SPZ | Realizácia | 5000000 | 2026 | ŠR | nie |  | 132 | 0 | ŠR
MS SR |  | Civil | Úrad -SIRP | 1 | Obnova technických zariadení novej generácie - projekt ESMO ( v závislosti od schválenej legislatívy) | SPZ | Realizácia | 5000000 | 2027 | ŠR | nie |  | 132 | 0 | ŠR
MS SR |  | Civil | Súdy a org. | 2 | Ochrana objektov | SPZ | Príprava + realizácia | 100000 | 2024 | ŠR | nie |  | 75 | 0 | ŠR
MS SR |  | Civil | Súdy a org. | 2 | Ochrana objektov | SPZ | Príprava + realizácia | 100000 | 2025 | ŠR | nie |  | 75 | 0 | ŠR
MS SR |  | Civil | Súdy a org. | 2 | Ochrana objektov | SPZ | Príprava + realizácia | 100000 | 2026 | ŠR | nie |  | 75 | 0 | ŠR
MS SR |  | Civil | Súdy a org. | 2 | Ochrana objektov | SPZ | Príprava + realizácia | 100000 | 2027 | ŠR | nie |  | 75 | 0 | ŠR
MS SR |  | Civil | Súdy a org. | 2 | Ochrana objektov | SPZ | Príprava + realizácia | 100000 | 2028 | ŠR | nie |  | 75 | 0 | ŠR
MS SR |  | Civil | Súdy a org. | 2 | Ochrana objektov | SPZ | Príprava + realizácia | 100000 | 2029 | ŠR | nie |  | 75 | 0 | ŠR
MS SR |  | Civil | Súdy a org. | 3 | Klimatizácie pre súdy a org. | SPZ | Príprava + realizácia | 250000 | 2024 | ŠR | nie |  | 54 | 0 | ŠR
MS SR |  | Civil | Súdy a org. | 3 | Klimatizácie pre súdy a org. | SPZ | Príprava + realizácia | 250000 | 2025 | ŠR | nie |  | 54 | 0 | ŠR
MS SR |  | Civil | Súdy a org. | 3 | Klimatizácie pre súdy a org. | SPZ | Príprava + realizácia | 250000 | 2026 | ŠR | nie |  | 54 | 0 | ŠR
MS SR |  | Civil | Súdy a org. | 3 | Klimatizácie pre súdy a org. | SPZ | Príprava + realizácia | 250000 | 2027 | ŠR | nie |  | 54 | 0 | ŠR
MS SR |  | Civil | Súdy a org. | 3 | Klimatizácie pre súdy a org. | SPZ | Príprava + realizácia | 250000 | 2028 | ŠR | nie |  | 54 | 0 | ŠR
MS SR |  | Civil | Súdy a org. | 3 | Klimatizácie pre súdy a org. | SPZ | Príprava + realizácia | 250000 | 2029 | ŠR | nie |  | 54 | 0 | ŠR
MS SR | 35418 | ZVJS | ZVJS | zazmluvnené | Výstavba objektu pre výkon trestu ÚVV a ÚVTOS Žilina | Budovy | Realizácia | 1248830.59 | 2024 | ŠR | áno | https://www.crz.gov.sk/data/att/4696253.pdf |  |  | Odovzdané stavenisko 03/2024 | Realzácia 2024-2027
MS SR | 35418 | ZVJS | ZVJS | zazmluvnené | Výstavba objektu pre výkon trestu ÚVV a ÚVTOS Žilina | Budovy | Realizácia | 4052686.15 | 2025 | ŠR | áno | https://www.crz.gov.sk/data/att/4696253.pdf
MS SR | 35418 | ZVJS | ZVJS | zazmluvnené | Výstavba objektu pre výkon trestu ÚVV a ÚVTOS Žilina | Budovy | Realizácia | 1237001.55 | 2026 | ŠR | áno | https://www.crz.gov.sk/data/att/4696253.pdf
MS SR | 35418 | ZVJS | ZVJS | zazmluvnené | Výstavba objektu pre výkon trestu ÚVV a ÚVTOS Žilina | Budovy | Realizácia | 97232.97 | 2027 | ŠR | áno | https://www.crz.gov.sk/data/att/4696253.pdf |  |  |  | Vyplatenie kolaudačnej raty
MS SR | 35418 | ZVJS | ZVJS | zazmluvnené | Výstavba objektu pre výkon trestu ÚVV a ÚVTOS Žilina | Budovy | Realizácia | 204205.94 | 2029 | ŠR | áno | https://www.crz.gov.sk/data/att/4696253.pdf |  |  |  | Vyplatenie kolaudačnej raty
MS SR | 39655 | ZVJS | ZVJS | zazmluvnené | Rekonštrukcia a modernizácia tepelného hospodárstva v ústave Sučany | Budovy | Realizácia | 2277212.65 | 2024 | ŠR | áno | https://www.crz.gov.sk/data/att/4436832.pdf |  |  | Odovzdané stavenisko 10/2023 | Realzácia 2023-2024
MS SR | 48153 | ZVJS | ZVJS | zazmluvnené | Obnova objektu č.13 -Slobodáreň ústav B. Bystrica | Budovy | Realizácia | 635090.03 | 2024 | ŠR | áno | https://www.crz.gov.sk/data/att/4793436.pdf |  |  | Odovzdané stavenisko 03/2023 | Realzácia 2024
MS SR | 42283 | ZVJS | ZVJS | zazmluvnené | Rekonštrukcia výrobnej haly v ÚVTOS pre mladistvých Sučany | Budovy | Projektová príprava | 96000 | 2024 | ŠR | áno | https://www.crz.gov.sk/data/att/4339733.pdf |  |  | ZOD z roku 2023 | Inžinierska činnosť, stavebné konanie a verejná súťaž na zhotoviteľa v roku 2024. Realizácia v roku 2025
MS SR | 48726 | ZVJS | ZVJS | zazmluvnené | Rekonštrukcia a modernizácia tepelného hospodárstva v ústave Prešov | Budovy | Projektová príprava | 48480 | 2024 | ŠR | áno | https://www.crz.gov.sk/data/att/4682887.pdf |  |  | ZOD z roku 2024 | Inžinierska činnosť, stavebné konanie a verejná súťaž na zhotoviteľa v roku 2024. Realizácia v roku 2025
MS SR | 48451 | ZVJS | ZVJS | 1 | Rekonštrukcia objektu č. 19 Väzba v ÚVTOS a ÚVV Leopoldov. Obnova pamiatkovo chránených a historických objektov | Budovy | Realizácia | 4249110 | 2025 | OPSK | nie |  | 212 | 162 | ZVJS sa bude uchádzať o financovanie z OPSK. Cena určená z PD vypracovanej v roku 2023. Neoprávnené aktivity podľa výzvy budú financované zo ŠR | Budovy - energetická efektívnosť
MS SR | 48451 | ZVJS | ZVJS | 1 | Rekonštrukcia objektu č. 19 Väzba v ÚVTOS a ÚVV Leopoldov. Obnova pamiatkovo chránených a historických objektov | Budovy | Realizácia | 4249110 | 2026 | OPSK | nie |  | 212 | 162 |  | Budovy - energetická efektívnosť
MS SR | 48452 | ZVJS | ZVJS | 2 | Rekonštrukcia obj.č.18 ubytovňa VII. oddiel v ÚVTOS a ÚVV Leopoldov. Obnova pamiatkovo chránených a historických objektov. | Budovy | Realizácia | 3133547.496 | 2025 | OPSK | nie |  | 212 | 156 | ZVJS sa bude uchádzať o financovanie z OPSK. Cena určená z PD vypracovanej v roku 2023. Neoprávnené aktivity podľa výzvy budú financované zo ŠR | Budovy - energetická efektívnosť
MS SR | 48452 | ZVJS | ZVJS | 2 | Rekonštrukcia obj.č.18 ubytovňa VII. oddiel v ÚVTOS a ÚVV Leopoldov. Obnova pamiatkovo chránených a historických objektov. | Budovy | Realizácia | 3133547.496 | 2026 | OPSK | nie |  | 212 | 156
MS SR | 42283 | ZVJS | ZVJS | 3 | Rekonštrukcia výrobnej haly v ÚVTOS pre mladistvých Sučany | Budovy | Realizácia | 4948000 | 2025 | ŠR | nie |  | 212 | 152 |  | Budovy - energetická efektívnosť
MS SR | 48974 | ZVJS | ZVJS | 4 | Rekonštrukcia obj.č.34 a obj. č. 22 v ústave Leopoldov. Zriadenie školiaceho a výcvikového strediska ZVJS. Obnova pamiatkovo chránených a historických objektov. | Budovy | Realizácia | 6199598.095 | 2025 | POO | nie |  | 212 | 0 | ZVJS sa bude uchádzať o financovanie z POO. Neoprávnené aktivity podľa výzvy budú financované zo ŠR | Budovy - energetická efektívnosť
MS SR | 48974 | ZVJS | ZVJS | 4 | Rekonštrukcia obj.č.34 a obj. č. 22 v ústave Leopoldov. Zriadenie školiaceho a výcvikového strediska ZVJS. Obnova pamiatkovo chránených a historických objektov. | Budovy | Realizácia | 1239920 | 2025 | DPH k POO | nie |  | 212 | 0 |  | Budovy - energetická efektívnosť
MS SR | 48974 | ZVJS | ZVJS | 4 | Rekonštrukcia obj.č.34 a obj. č. 22 v ústave Leopoldov. Zriadenie školiaceho a výcvikového strediska ZVJS. Obnova pamiatkovo chránených a historických objektov. | Budovy | Realizácia | 6199598.095 | 2026 | POO | nie |  | 212 | 0 |  | Budovy - energetická efektívnosť
MS SR | 48974 | ZVJS | ZVJS | 4 | Rekonštrukcia obj.č.34 a obj. č. 22 v ústave Leopoldov. Zriadenie školiaceho a výcvikového strediska ZVJS. Obnova pamiatkovo chránených a historických objektov. | Budovy | Realizácia | 1239920 | 2026 | DPH k POO | nie |  | 212 | 0 |  | Budovy - energetická efektívnosť
MS SR | 48307 | ZVJS | ZVJS | 5 | Viacúčelový komplex objekt č. 3 v ÚVTOS a ÚVV Ilava | Budovy | Projektová príprava | 575280 | 2025 | ŠR | nie |  | 202 | 230 | V roku 2023 vypracovaný stavebný zámer. Cena PD určená odhadom. | Budovy - energetická efektívnosť
MS SR | 48307 | ZVJS | ZVJS | 5 | Viacúčelový komplex objekt č. 3 v ÚVTOS a ÚVV Ilava | Budovy | Realizácia | 560000 | 2026 | ŠR | nie |  | 202 | 230 | Cena realizácie určená zo stavebného zámeru | Budovy - energetická efektívnosť
MS SR | 48307 | ZVJS | ZVJS | 5 | Viacúčelový komplex objekt č. 3 v ÚVTOS a ÚVV Ilava | Budovy | Realizácia | 2636000 | 2027 | ŠR | nie |  | 202 | 230 | Cena realizácie určená zo stavebného zámeru | Budovy - energetická efektívnosť
MS SR | 48307 | ZVJS | ZVJS | 5 | Viacúčelový komplex objekt č. 3 v ÚVTOS a ÚVV Ilava | Budovy | Realizácia | 3723720 | 2028 | ŠR | nie |  | 202 | 230 | Cena realizácie určená zo stavebného zámeru | Budovy - energetická efektívnosť
MS SR | 48960 | ZVJS | ZVJS | 6 | Rekonštrukcia tepelného hospodárstva v ústave LRS Kováčová | Budovy | Projektová príprava | 60000 | 2024 | ŠR | nie |  | 197 | 218 | Cena určená odhadom. | Budovy - energetická efektívnosť
MS SR | 48960 | ZVJS | ZVJS | 6 | Rekonštrukcia tepelného hospodárstva v ústave LRS Kováčová | Budovy | Realizácia | 1100000 | 2025 | ŠR | nie |  | 197 | 218 | Cena určená odhadom. | Budovy - energetická efektívnosť
MS SR | 48956 | ZVJS | ZVJS | 7 | Rekonštrukcia a modernizácia tepelného hospodárstva v ústave Ružomberok | Budovy | Príprava + realizácia | 1200000 | 2026 | ŠR | nie |  | 197 | 162 | Cena určená odhadom. | Budovy - energetická efektívnosť
MS SR | 48958 | ZVJS | ZVJS | 8 | Rekonštrukcia a modernizácia tepelného hospodárstva v ústave Želiezovce | Budovy | Príprava + realizácia | 1550000 | 2027 | ŠR | nie |  | 197 | 126 | Cena určená odhadom. | Budovy - energetická efektívnosť
MS SR | 48726 | ZVJS | ZVJS | 9 | Rekonštrukcia a modernizácia tepelného hospodárstva v ústave Prešov | Budovy | Realizácia | 1200000 | 2025 | ŠR | nie |  | 197 | 94 | Cena určená odhadom. | Budovy - energetická efektívnosť
MS SR | 48957 | ZVJS | ZVJS | 9 | Rekonštrukcia a modernizácia tepelného hospodárstva v ústave Nitra Chrenová | Budovy | Príprava + realizácia | 1200000 | 2026 | ŠR | nie |  | 197 | 94 | Cena určená odhadom. | Budovy - energetická efektívnosť
MS SR | 49574 | ZVJS | ZVJS | 10 | Rekonštrukcia tepelného hospodárstva v ústave Ilava | Budovy | Projektová príprava | 100000 | 2024 | ŠR | nie |  | 197 | 78 | Cena určená na základe koncepčného návrhu | Budovy - energetická efektívnosť
MS SR | 49574 | ZVJS | ZVJS | 10 | Rekonštrukcia tepelného hospodárstva v ústave Ilava | Budovy | Realizácia | 3000000 | 2025 | ŠR | nie |  | 197 | 78 | Cena určená na základe koncepčného návrhu | Budovy - energetická efektívnosť
MS SR | 48968 | ZVJS | ZVJS | 10 | Rekonštrukcia tepelného hospodárstva v ústave Košice Šaca | Budovy | Príprava + realizácia | 1150000 | 2025 | ŠR | nie |  | 197 | 78 | Cena určená odhadom. | Budovy - energetická efektívnosť
MS SR | 48963 | ZVJS | ZVJS | 11 | Rekonštrukcia a modernizácia objektu monobloku v ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou | Budovy | Projektová príprava | 500000 | 2025 | ŠR | nie |  | 183 | 218 | Cena za PD určená odhadom. | Budovy - energetická efektívnosť
MS SR | 48963 | ZVJS | ZVJS | 11 | Rekonštrukcia a modernizácia objektu monobloku v ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou | Budovy | Realizácia | 3950000 | 2026 | ŠR | nie |  | 183 | 218 | Cena za PD určená odhadom. | Budovy - energetická efektívnosť
MS SR | 48963 | ZVJS | ZVJS | 11 | Rekonštrukcia a modernizácia objektu monobloku v ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou | Budovy | Realizácia | 3950000 | 2027 | ŠR | nie |  | 183 | 218 | Cena za PD určená odhadom. | Budovy - energetická efektívnosť
MS SR | 48963 | ZVJS | ZVJS | 11 | Rekonštrukcia a modernizácia objektu monobloku v ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou | Budovy | Realizácia | 3950000 | 2028 | ŠR | nie |  | 183 | 218 | Cena za PD určená odhadom. | Budovy - energetická efektívnosť
MS SR | 48963 | ZVJS | ZVJS | 11 | Rekonštrukcia a modernizácia objektu monobloku v ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou | Budovy | Realizácia | 3950000 | 2029 | ŠR | nie |  | 183 | 218 | Cena za PD určená odhadom. | Budovy - energetická efektívnosť
MS SR | 48970 | ZVJS | ZVJS | 12 | Komplexná obnova objektov Ubytovne odsúdených G a H ústav Banská Bystrica Kráľová | Budovy | Realizácia | 2713076.01 | 2025 | OPSK | nie |  | 183 | 136 | ZVJS sa bude uchádzať o financovanie z OPSK. Cena určená na základe PD. Neoprávnené aktivity podľa výzvy budú financované zo ŠR. | Budovy - energetická efektívnosť
MS SR | 48971 | ZVJS | ZVJS | 12 | Komplexná obnova objektov Ubytovne odsúdených G a H ústav Banská Bystrica Kráľová | Budovy | Realizácia | 2713076.01 | 2026 | OPSK | nie |  | 183 | 136 |  | Budovy - energetická efektívnosť
MS SR |  | ZVJS | ZVJS |  | Odstraňovanie havarijných stavov v oblasti nehnuteľného majetku (2024-2030) | Budovy | Realizácia | 1000000 | 2024 | ŠR | nie |  |  |  | Každoročne | Budovy - energetická efektívnosť
MS SR |  | ZVJS | ZVJS |  | Odstraňovanie havarijných stavov v oblasti nehnuteľného majetku (2024-2030) | Budovy | Realizácia | 1000000 | 2025 | ŠR | nie |  |  |  | Každoročne | Budovy - energetická efektívnosť
MS SR |  | ZVJS | ZVJS |  | Odstraňovanie havarijných stavov v oblasti nehnuteľného majetku (2024-2030) | Budovy | Realizácia | 1000000 | 2026 | ŠR | nie |  |  |  | Každoročne | Budovy - energetická efektívnosť
MS SR |  | ZVJS | ZVJS |  | Odstraňovanie havarijných stavov v oblasti nehnuteľného majetku (2024-2030) | Budovy | Realizácia | 1000000 | 2027 | ŠR | nie |  |  |  | Každoročne | Budovy - energetická efektívnosť
MS SR |  | ZVJS | ZVJS |  | Odstraňovanie havarijných stavov v oblasti nehnuteľného majetku (2024-2030) | Budovy | Realizácia | 2942985 | 2028 | ŠR | nie |  |  |  | Každoročne | Budovy - energetická efektívnosť
MS SR |  | ZVJS | ZVJS |  | Odstraňovanie havarijných stavov v oblasti nehnuteľného majetku (2024-2030) | Budovy | Realizácia | 6462499 | 2029 | ŠR | nie |  |  |  | Každoročne | Budovy - energetická efektívnosť
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 1 | Vytvoriť geografický cluster datacentra zboru | IT | Príprava + realizácia | 1000000 | 2025 | ŠR | nie |  | 117 | 12
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 1 | Vytvoriť zálohovacie/replikačné datacentrum zboru | IT | Príprava + realizácia | 120000 | 2025 | ŠR | nie |  | 117 | 12
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 2 | Nasadiť prostriedky autentifikácie používateľov Informačného systému zboru prostredníctvom dvojcestnej autentifikácie a jednoznačných identifikátorov | IT | Príprava + realizácia | 200000 | 2025 | ŠR | nie |  | 117 | 6
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 2 | zabezpečenie obmeny aktívnych a pasívnych prvkov sieťovej infraštruktúry zboru | IT | Príprava + realizácia | 600000 | 2025 | ŠR | nie |  | 117 | 6 | obmena plánovaná počas 3 rokov
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 2 | zabezpečenie obmeny aktívnych a pasívnych prvkov sieťovej infraštruktúry zboru | IT | Príprava + realizácia | 600000 | 2026 | ŠR | nie |  | 117 | 6 | obmena plánovaná počas 3 rokov
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 2 | zabezpečenie obmeny aktívnych a pasívnych prvkov sieťovej infraštruktúry zboru | IT | Príprava + realizácia | 600000 | 2027 | ŠR | nie |  | 117 | 6 | obmena plánovaná počas 3 rokov
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 3 | Zabezpečiť monitorovanie a dohľadové centrum (SIEM a SOC) | IT | Príprava + realizácia | 1500000 | 2025 | ŠR | nie |  | 112 | 6
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 3 | Vybaviť každý ústav dostatočným počtom kioskov / tabletov určených na elektronickú komunikáciu väznených osôb s personálom zboru (podávanie elektronických žiadaniek) – jedno koncové zariadenie na maximálne 20 väznených osôb | IT | Príprava + realizácia | 2000000 | 2025 | ŠR | nie |  | 112 | 6
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 4 | Zabezpečiť funkčnú lustráciu osôb v pátracích informačných systémoch vedených Policajným zborom | IT | Realizácia | 100000 | 2025 | ŠR | nie |  | 107 | 6
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 4 | Zabezpečiť priamy prístup do evidencie trestných stíhaní osôb | IT | Realizácia | 100000 | 2025 | ŠR | nie |  | 107 | 6
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 1 | Obmena vozového parku | MV | Realizácia | 529200 | 2024 | ŠR | nie |  | 133 | 0 | zaslaná požiadavka na MFSR na dofinancovanie.
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 1 | Obmena vozového parku | MV | Realizácia | 1599450 | 2025 | ŠR | nie |  | 133 | 0
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 1 | Obmena vozového parku | MV | Realizácia | 1135000 | 2026 | ŠR | nie |  | 133 | 0
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 1 | Obmena vozového parku | MV | Realizácia | 1135000 | 2027 | ŠR | nie |  | 133 | 0
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 1 | Kamery na uniformách príslušníkov zboru počas výkonu služby - zavedenie mechanizmu | SPZ | Príprava + realizácia | 2200000 | 2024 | ŠR | nie |  | 152 |  | aktuálne prebieha proces VO, investičná akcia je rozpočtovo krytá
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 1 | Monitorovanie oddielov výkonu väzby alebo výkonu trestu v ústavoch zboru | SPZ | Príprava + realizácia | 2000000 | 2024 | ŠR | nie |  | 152 |  | aktuálne prebieha príprava podkladov pre VO. Následne bude spustený proces VO na zhotoviteľa diela. Investičná akcia je rozpočtovo krytá.
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 1 | Monitorovanie oddielov výkonu väzby alebo výkonu trestu v ústavoch zboru | SPZ | Realizácia | 2800000 | 2025 | ŠR | nie |  | 152 |  | aktuálne prebieha príprava podkladov pre VO. Následne bude spustený proces VO na zhotoviteľa diela. Investičná akcia je rozpočtovo krytá.
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 2 | Zabezpečiť dobudovanie elektronického zabezpečenia na báze integrovaného bezpečnostného systému v ústave Sučany | SPZ | Realizácia | 600000 | 2024 | ŠR | nie |  | 132 |  | aktuálne prebieha proces VO na dodávateľa dokončenia rozostavaného diela, investičná akcia je rozpočtovo krytá. Predpoklad trvania 15 mesiacov. Nedokončením diela sa znehodnotia už vynaložené fin.prostriedky v prvej fáze.
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 2 | Zabezpečiť dobudovanie elektronického zabezpečenia na báze integrovaného bezpečnostného systému v ústave Sučany | SPZ | Realizácia | 1716724 | 2025 | ŠR | nie |  | 132 |  | aktuálne prebieha proces VO na dodávateľa dokončenia rozostavaného diela, investičná akcia je rozpočtovo krytá. Predpoklad trvania 15 mesiacov. Nedokončením diela sa znehodnotia už vynaložené fin.prostriedky v prvej fáze.
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 3 | Digitalizácia RTG prístrojov zdravotníckych zariadení ústavov na výkon väzby Zboru väzenskej a justičnej stráže + digitalizácia zubných RTG | SPZ | Príprava + realizácia | 850000 | 2024 | ŠR | nie |  | 122 |  | Finančné prostriedky pridelené, prebieha proces VO
MS SR |  | ZVJS | ZVJS | 3 | Obmena zdravotníckych prístrojov a zariadení | SPZ | Príprava + realizácia | 250000 | 2024 | ŠR | nie |  | 122
Note on I257: FINGERLANDOVÁ Lenka: Celková suma nezahŕňa projektovú dokumentáciu vo výške 212 280 s DPH ktorá bola uhradená zo ŠR. Bude sa žiadať o refundáciu z OPSK
Note on I259: FINGERLANDOVÁ Lenka: Celková suma nezahŕňa projektovú dokumentáciu v sume 191 976€ s dph, nakoľko bola uhradená zo ŠR. Bude sa žiadať o refundáciu z OPSK
Note on I262: FINGERLANDOVÁ Lenka: Celková suma nezahŕňa PD v sume 455 880€ s DPH ktorá bola už uhradená zo ŠR, bude sa žiadať o refundáciu z POO v prípade ak by investícia bola hradená zo ŠR
Note on I290: FINGERLANDOVÁ Lenka: navýšila som sumu, dorovnanie do výšky prečerpaných KV za 5r
Note on I291: FINGERLANDOVÁ Lenka: navýšenie sumy. Dorovnanie do výšky prečerpaných KV za 5r

## Parametre (hidden)
Kapitola | Priorita | Oblasť | ROK | Finančné krytie | Zdroj financovania | Zazmluvnený projekt | Fáza projektu
MDV SR |  | SPZ |  | áno | ŠR | áno | Projektová príprava
MF SR |  | IT | 2023 | nie | EÚ | nie | Realizácia
MH SR |  | Budovy | 2024 |  | OPSK |  | Príprava + realizácia
MIRRI SR |  | MV | 2025 |  | POO |  | V prípade väčších projektov prosím rozdeliť detailnejšie (napr. DUR, EIA a pod)
MK SR |  |  | 2026 |  | DPH k POO
MO SR |  |  | 2027 |  | OPII
MS SR |  |  | 2028
MŠVVŠ SR |  |  | 2029
MV SR
MZ SR
MŽP SR